## 例会纪要管理
共性技术研究室工例会纪要管理
会议纪要记录员：
序号 | 例会时间 | 例会地点 | 参与人员 | 会议纪要
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

## 工作任务跟踪
共性技术研究室工作任务跟踪记录
序号 | 任务名称 | 任务 | 子任务 | 责任人 | 参与人 | 计划完成时间 | 完成时间 | 阶段进展
1 | 数据中心建设 | 数据建设规划 |  | 曹扬 | 谢红韬、王进、陈林翠 | 2017-12-15 |  | 谢红韬完成前期数据主题规划、王进完成前期数据架构规划，待进一步调整细化； 陈林翠就信产中心离线数据及共享交换平台数据资源目录作企业相关主题数据梳理。
|  | 贵阳市共享交换平台数据获取 |  | 王进 |  | 2018-01-30 |  | 已申请到测试账号，已完成首个农委接口数据获取，数据转存及入库、批量获取脚本待完善； 合同签订后，开展批量数据获取。
2 |  | 结构化数据、非结构化数据存储、使用环境搭建 |  | 谢红韬 |  | 2018-01-30 |  | 已使用Mysql搭建信产中心离线政府数据访问使用条件； 已可使用HDFS存储文本类数据，并已实现HIVE建表导入条件
2 |  | 数据权限审计功能搭建 |  | 谢红韬 |  | 2018-01-30 |  | 还未开始
|  | 互联网数据爬取 |  | 谭兴松 |  | 2018-03-30 |  | 已可获取政府开放类网站文件数据，还未实现自动分类；网页页面数据爬取手段暂还不具备
11 | 共性技术研究 | 模型算法规划 |  | 曹扬 | 陈林翠 | 2017-12-15 |  | 陈林翠完成了政务数据融合分析算法模型的整理和规划首稿； 待根据实验室研究方向作细化调整
|  | 政府数据探索研究 |  | 陈林翠 | 曹扬 | 2018-12-30 |  | 陈林翠就信产中心离线数据做了初步探索，理出了现有数据质量的现状。
|  | 贵阳市农投项目算法预研 |  | 洒科进 |  | 2018-03-30
12 |  | 块数据公司视频图像识别算法比赛 |  | 王进 | 谢红韬 … | 2018-06-30
3 | 情报建设工作 | Gartner咨询服务 | 采购合同 | 曹扬 |  |  | 2017-12-01 | 已完成
4 |  |  | 使用环境搭建 | 谢红韬 |  |  | 2017-12-17 | 已完成
|  |  | 周期推送 | 王进 |  | 2018-12-30 |  | 王进第一期推送；
5 |  | 安邦咨询服务 | 采购合同 | 曹扬 |  |  | 2017-10-17 | 已完成
6 |  |  | 周期推送 | 洒科进 |  | 2018-12-30 |  | 洒科进第一期推送；
7 | 标准工作 | 贵州省区块链标准工作组标准编制工作（安全部分） |  | 郝尧 | 网安、谢红韬 | 2017-11-15 |  | 已完成第一期，1-17~1-19开展第二期研讨
8 |  | 国家大数据技术标准创新基地（贵阳）创新研发中心申报 |  | 曹扬 |  | 2018-06-30 |  | 已完成申报，跟踪省质监局进展
9 | 区块链工作 | 贵阳市区块链优秀案例材料申报 |  | 谢红韬 | 曹扬 |  | 2017-12-01 | 已完成
10 |  | 基于区块链的信任服务模型构建及认证服务技术研究 |  | 曹扬 | 网安、谢红韬 | 2018-04-01 |  | 模型及系统原型已完成，论文及专利申请中,2月份做阶段性检查
14 | 项目 | 贵州省政协大数据服务平台顶层设计 |  | 曹扬 | 谢红韬、陈林翠、王进 | 2017-12-31 |  | 12-28已完成初稿输出，待评审； 为政协准备必选材料，进度待政协通知
15 |  | 外交部”澜沧江-湄公河”流域旅游产业运行监测与应急指挥平台建设项目 |  | 曹扬 | 谢红韬 | 2018-12-30 |  | 已完成申报材料提交及一轮修改，跟踪中
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

## 部门办公物料管理
共性技术研究室办公物料管理
管理记录员：
序号 | 领用时间/采购时间 | 领用物品/采购物品 | 领用数量/采购数量 | 领用人/采购人 | 采购总价/元 | 备注
1
2

## 曹扬
共性技术研究室工作周报记录
时间 | 工作项目 | 工作内容 | 备注
2018.1.8-2018.1.12 | 数据中心建设 | 组织共享交换平台数据获取、政府开放类网站数据获取、非结构化数据存储及查询条件建设； 数据管理平台厂家调研、爬虫公司厂家及报价咨询
| 共性技术 | 介入贵阳市农投项目算法预研，开展农产品价格预测算法调研
| 标准工作 | 全国信标委大数据标准工作组申报事宜、贵州省大数据标准委员会委员申报事宜、向市大数据委汇报实验室标准工作开展情况、省区块链地标编制工作
| 其他 | 科研平台厂家技术交流、数据管理平台厂家调研

## 陈林翠
共性技术研究室工作周报记录
序号 | 姓名 | 工作时间 | 工作内容
1 | 陈林翠 | 10.9-10.27 | 1.外出6次，完成云岩区18个委办局系统目录的收集； 2.参与花溪区、云岩区和息烽县的目录梳理工作； 3.对云岩区已录入数据目录做全量数据目录汇总（打印版）； 4.修改观山湖区全量数据目录文档。 5.区块链技术知识学习
2 | 陈林翠 | 10.30-11.17 | 1.学习有关政协大数据服务知识； 2.参与贵州惠智电子技术有限责任公司关于政协大数据服务平台顶层设计的交流会议； 3.参与省政协交流会议； 4.根据导师的思路调整拓扑图； 5.整合顶层设计文档，调整格式。
3 | 陈林翠 | 11.19-12.01 | 1.整理FineReport学习资料； 2.整理共性技术研究室算法模型规划

## 谢红韬
共性技术研究室工作周报记录
序号 | 姓名 | 工作时间 | 工作内容
a

## 王进
共性技术研究室工作周报记录
序号 | 姓名 | 工作时间 | 工作内容

## 洒科进
共性技术研究室工作周报记录
时间 | 工作项目 | 工作内容 | 备注
2018.1.8-2018.1.12

## 谭兴松
共性技术研究室工作周报记录
时间 | 工作项目 | 工作内容 | 备注
2018.1.8-2018.1.12